## 四月迭代
工单二期需求及问题改进
序号 | 类型 | 模块 | 任务 | 描述 | 四月
[5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 优化 | 创建工单 | 内容描述项取消富文本 | 仅支持文字描述 | 四月 一 1: 该区域表示无效排期时间
2 | 优化 |  | 增加工单类型，必填项 | 产品Bug／新需求／投诉与建议／其它 | bar: 四月 一 22
3 | 优化 |  | 增加优先级，必填项 | 紧急／重要／一般 | bar: 四月 一 22
4 | 优化 |  | 增加上传附件选项 | 限制50M | bar: 四月 一 22
5 | 优化 |  | 增加所属客户列表 | A客户／B客户／C客户 | bar: 四月 一 22
6 | 优化 |  | 描述内容不允许为空 | 提交工单如检测到描述内容为空则提示不允许为空 | bar: 四月 一 22
7 | 优化 | 工单列表页面 | 增加工单类型显示字段 | bar: 四月 二 23
8 | 优化 |  | 增加优先级显示字段 | bar: 四月 二 23
9 | 优化 |  | 增加工单状态 | 待处理／正在研发中／已关闭／待评价；手动操作 | bar: 四月 二 23
10 | 优化 |  | 增加所属客户筛选 | 点击所属客户可展示跟该客户相关的所有工单；所有、其他 | bar: 四月 二 23
11 | 优化 |  | 增加查询功能 | 受理人/状态/优先级/工单类型 | bar: 四月 二 23
12 | 优化 |  | 增加产品确认显示字段 | 已确认/拒绝/-- （运维角色修改，所有角色支持查看） | bar: 四月 二 23
13 | 优化 |  | 增加研发确认显示字段 | 已确认/拒绝/-- （运维角色修改，所有角色支持查看） | bar: 四月 二 23
14 | 优化 |  | 增加完成时间显示字段 | 年月日 （运维角色修改，所有角色支持查看） | bar: 四月 二 23
15 | 优化 |  | 列表页增加分页 | 15行/页 | bar: 四月 二 23
16 | 优化 | 工单中心 | 工单管理改为工单中心 | 调整文字 | bar: 四月 三 24
17 | 优化 |  | 工单中心：创建工单／我的工单 | bar: 四月 三 24
18 | 优化 | 工单详情页 | 时间展示增加时分 | 时间显示：年月日-时分 | bar: 四月 三 24
19 | 优化 | 管理员控制中心 | 工单指派页面增加显示字段 | 受理人字段，支持直接编辑 | bar: 四月 四 25
20 | 优化 |  | 增加客户角色 | 需要增加所属客户资源 | bar: 四月 四 25
21 | 优化 |  | 添加成员增加邮件／手机字段 | bar: 四月 四 25
22 | 优化 |  | 支持成员信息编辑 | 支持编辑手机／邮箱／姓名／（角色／账号暂不支持修改） | bar: 四月 四 25
bug列表 | bar: 四月 三 24
1 | Bug | admin评论工单后，该评论没显示评论人，只显示评论内容 | bar: 四月 三 24
2 | Bug | admin切换群组选项，手机／邮箱字段显示“null” | bar: 四月 三 24
3 | Bug | 未授权的成员不应显示在受理人下拉框内 | bar: 四月 三 24
4 | Bug | 新建成员后，不授权，该成员登录输入账号密码点击登录系统，页面报“重定向次数过多” | bar: 四月 三 24
5 | Bug | 用户进入页面时，左侧栏列表项显示未处理数据，而点击对应页面显示“暂无数据” | bar: 四月 三 24
测试部署 | bar: 四月 五 26